ДУБРОВЕНСКІ РАЁННЫ

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ДУБРОВЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

РАШЭННЕ

ДУБРОВЕНСКІ РАЁННЫ

ВЫКАНАУЧЫ КАМІТЭТ

РАШЭННЕ

15 января 2026 г. № 18

г.Дуброўна

г.Дубровно

г.Дуброуна

О некоторых вопросах жилищно-коммунального хозяйства

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от        4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», решения сессии Дубровенского районного Совета депутатов от 30 декабря 2025 г. № 59 «О районном бюджете на 2026год» Дубровенский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

- Утвердить:

текущий график капитального ремонта жилищного фонда по Оршанскому филиалу УКПП «Витебское ГЖКХ» на 2026 год (прилагается);

перечень объектов капитального ремонта жилищного фонда по Оршанскому филиалу УКПП «Витебское ГЖКХ» на 2026 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Дубровенского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.

| Первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию | А.В.Корнеев |
| --- | --- |

Сапегина 5 45 17

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Дубровенского районного

исполнительного комитета

15.01.2026 № 18

| Текущий график капитального ремонта жилищного фонда по Оршанскому филиалу УКПП «Витебское ГЖКХ» на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, квадрат ных метров. | Ввод площади в текущем году, квадрат ных мет ров | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  | Стоимость проведения капитального ремонта, рублей. |  |  | Использо вано средств на 01.01.2026 рублей | План финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | начало, месяц | Окончание, месяц | сметная |  | договор ная |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредиторс кая задолжен ность на 01.01.2026 |  | стоимость работ на 2026 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | отчисления граждан и арендаторы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |
| Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 21 по ул.Маяковского в аг.Осинторф Дубровенского района" |  | 605,8 | 605,8 | январь | март | 392218,00 |  | 360769,93 | 51528,41 |  | 309241,52 |  | 105731,80 | 203509,72 | 105731,80 |  |
| 2 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 9 по ул.Маяковского в аг.Осинторф Дубровенского района" |  | 930,0 | 930,0 | май | август | 835098,00 |  | 764286,67 |  |  | 764286,67 |  |  | 495650,28 | 268636,39 |  |
|  | ИТОГО |  | 1535,8 | 1535,8 |  |  | 1227316,00 |  | 1125056,00 | 51528,41 |  | 1073528,19 |  | 105731,80 | 699160,00 | 374368,19 |  |
| Раздел I I. Объекты без ввода площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I I I. Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 25 по ул. Советская в аг.Осинторф Дубровенского района" |  | 385 |  | июль | август |  | 30000,00 | 30000,00 |  |  | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |
|  | ИТОГО |  | 385 |  |  |  |  | 30000,00 | 30000,00 |  |  | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |
| Раздел IV. Затраты заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Технический надзор, авторский надзор, отчисления в госстройнадзор, затраты на ввод объектов, РНТЦ, оборудование, оплата госстройэкспертизы. |  |  |  |  |  |  | 42840,00 | 42840,00 |  |  | 42840,00 |  | 3008,4 | 840,0 | 42000,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 1300156,00 | 1197896,60 | 51528,41 |  | 1116369,19 |  | 108740,54 | 700000,00 | 416369,19 |  |
|  | Остаток средств отчислений граждан на капитальный ремонт жилищного фонда на 1 января.2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3469,19 |  |

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонд

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-сроительных работ | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 21 по ул.Маяковского в аг.Осинторф Дубровенского района" | 2,5 | январь | март | 647,44 | замена шиферной кровли, замена водосточной системы, замена утееплителя на чердаке,замена балконных плит с устройством оргаждений с зашивкой из металлопрофиля, ремонт входных групп, замена окон и дверей в МОП, ремонт фасада, цоколь, отмостка. | ОДО "Бел САР" |
| 2 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 9 по ул.Маяковского в аг.Осинторф Дубровенского района | 3,5 | май | август | 899,00 | ремонт рулонной кровли,ремонт фасада, ремонт балконных плит с устройством оргаждений с зашивкой из металлопрофиля, ремонт входных групп, замена окон и дверей в МОП, ремонт фасада, цоколь, отмостка. | по результатам торгов |

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Дубровенского районного

исполнительного комитета

15.01.2026 № 18

Перечень

объектов капитального ремонта жилищного фонда по Оршанскому филиалу УКПП «Витебское ГЖКХ» на 2026 год.

Организация – Оршанский филиал УКПП «Витебское ГЖКХ»

Глава, раздел, подраздел, вид – Гл. – 10, Рд – 6, П/рд – 02, Пар. – 149, Прогр. – 17, Подпрогр. – 4, Ст.30.01.04.

Период – 2026 год

| № п/п | УНК | Наименование получателя средств | Наименование объекта капитального ремонта | Сумма | Бюджетная классификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2259 | Оршанский филиал УКПП «Витебское ГЖКХ» | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул.Маяковского в аг.Осинторф Дубровенского района. | 203509,72 | Пар.149 Ст. 30.01.04 |
| 2 | 2259 | Оршанский филиал УКПП «Витебское ГЖКХ» | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул.Маяковского в аг.Осинторф Дубровенского района. | 495650,28 | Пар.149 Ст. 30.01.04 |
| 3 | 2259 | Оршанский филиал УКПП «Витебское ГЖКХ» | Затраты Заказчика | 840,00 | Пар.149 Ст. 30.01.04 |
|  |  |  | Итого: | 700 000,00 |  |