## Лист1
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2020 года по УП ЖКХ"Дубровно-Коммунальник"
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2020, руб | План финансирования
|  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2020 | стоимость работ на 2020 год
[11 empty] | бюджет | отчисления граждан и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году
1. | Капитальный ремонт жилого дома №7 ул.Кондратьева г.Дубровно | 1079 | 1079 | июль | сентябрь | 251250 | 206876 | 0 | 206876 |  | 103438 | 103438
2. | Капитальный ремонт жилого дома №1 пер.Школьный в н.п. Застенки.Дубровенского района | 622 | 622 | август | октябрь | 135200 | 91033 | 0 | 91033 |  | 31662 | 59371
Всего |  | 1701 | 1701 | 0 | 0 | 386450 | 297909 | 0 | 297909 | 0 | 135100 | 162809
Раздел 2. Разработка проектной документации
1. | Капитальный ремонт жилого дома №1 пер.Школьный в н.п. Застенки Дубровенского района |  |  | февраль | апрель | 9500 | 9404.06 |  | 9404.06 |  |  | 9404.06
2. | Капитальный ремонт жилого дома №3 пер.Школьный в н.п. Застенки Дубровенского района |  |  | февраль | апрель | 9500 | 9405.44 |  | 9405.44 |  |  | 9405.44
Всего |  |  |  | 0 | 0 | 19000 | 18809.5 | 0 | 18809.5 | 0 | 0 | 18809.5
Раздел 3. Затраты заказчика
1. | Капитальный ремонт жилого дома №7 ул.Кондратьева г.Дубровно |  |  | июль | сентябрь | 2300 | 2200 |  | 2200 |  | 1500 | 700
2. | Капитальный ремонт жилого дома №1 пер.Школьный в н.п. Застенки Дубровенского района ул.Кондратьева г.Дубровно |  |  | август | октябрь | 1800 | 1710.5 |  | 1710.5 |  | 1200 | 510.5
Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 3910.5 | 0 | 3910.5 | 0 | 2700 | 1210.5
ИТОГО |  | 1701 | 1701 | 0 | 0 | 409550 | 320629 | 0 | 320629 | 0 | 137800 | 182829
в т. чис 2020-156 529 переходящий остаток 26300
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-сроительных работ |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
1. | Капитальный ремонт жилого дома №7 ул.Кондратьева г.Дубровно | 2.5 | июль | сентябрь | 191.73 | замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях; ремонт и покраска фасадов; замена козырьков над входами в подъезды;устройство козырьков над балконами верхних этажей;отмостка; ремонт кровли;ремонт и восстановление несущей способности балконов; замена люков выходов на кровлю; молниезащита. |  |  | тендер
2. | Капитальный ремонт жилого дома №1 пер.Шкрольный в н.п. Застенки Дубровенского района | 2.5 | август | октябрь | 146.36 | замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях; ремонт и покраска фасадов; ремонт козырьков над входами в подъезды;устройство козырьков над балконами верхних этажей;отмостка; ремонт кровли;ремонт балконов; замена люков выходов на кровлю; молниезащита; ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости. |  |  | тендер
Директор УП ЖКХ
"Дубровно - Коммунальник" | [7 empty] | О.А. Кирьянов