ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне

| № пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний районного оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2019-2020 годы по мере необходи-мости, не реже одного раза в полгода | Рыжанская С.В. |
| Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним |
| 2. | Организация и проведение обследований социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, некоторых категорий граждан, пострадавших от последствий войны и принятие мер по оказанию им необходимой помощи | 2019-2020 годы | Шатравко А.А., Зверькова А.И., Стальченко Р.С., Шаргаев Е.С., руководители организаций |
| 3. | Оказание помощи общественным организациям ветеранов для проведения ими мероприятий, связанных с памятными событиями Великой Отечественной войны | 2019-2020 годы | Шлык В.А., Зверькова А.И., Дударева Л.А., Соколова И.В. |
| 4. | Организация вручения участникам Великой Отечественной войны памятных подарков за счет средств местных бюджетов, юридических лиц, в том числе общественных объединений | до 3 июля 2019 г., до 9 мая 2020 г. | Рыжанская С.В., Стальченко Р.С., Соколова И.В., Зверькова А.И., Шаргаев Е.С., руководители организаций |
| 5. | Проведение комплексных медицинских осмотров ветеранов Великой Отечественной войны в государственных организациях здравоохранения и оказаниеим медицинской помощи | 2019-2020 годы | Миренкова А.А., Зверькова А.И. |
| 6. | Предоставление инвалидам и участникам Великой Отечественной войны права бесплатного пользования услугами стационарной телефонной связи на территории Республики Беларусь за счет средств РУП “Белтелеком”, а также с применением сервисных телефонных карт | 1-5 июля 2019г. 7-11 мая 2020 г. | Арбузов С.А. |
| 7. | Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных услуг телевидения ZALA РУП «Белтелеком» | 2019-2020 годы | Арбузов С.А. |
| 8. | Проведение благотворительных акций “Доброе сердце – ветеранам!”, “Ваша Победа – наша свобода”, “Забота”, “Милосердие”, “Ветеран живет рядом”, “Молодежь –ветеранам!”, “Мой подарок ветерану” по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны силами тимуровских и молодежных волонтерских отрядов | 2019-2020 годы | Контровская И.С., Храмцова В.А., Стальченко Р.С., Дударева Л.А. |
| 9. | Работа волонтерских отрядов по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким и престарелым гражданам, наведению порядка на местах захоронений | 2019-2020 годы | Контровская И.С., Храмцова В.А., Дударева Л.А., Соколова И.В. |
| Торжественно-праздничные мероприятия |
| 10. | Разработка сценариев, программ концертов, определение состава участников районных торжественных заседаний | до 10 июня 2019 г., до 1 мая 2020 г. | Рыжанская С. В., Дударева Л. А. |
| 11. | Подготовка поименных списков участников и ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших военнослужащих для вручения им наград (орденов, медалей, поздравительных открыток) | май-июнь 2019 г., март-апрель 2020 г. | Науменко А.И., Шаргаев Е.С., Стальченко Р.С. |
| 12. | Награждение участников Великой Отечественной войны Почетными грамотами областного Совета депутатов, районного Совета депутатов,районного исполнительного комитета, | май-июнь 2019 г., март-апрель 2020 г. | Науменко А.И., Шаргаев Е.С., Рыжанская С.В., Стальченко Р.С. |
| 13. | Проведение награждения ветеранов Великой Отечественной войны, лиц внесших значительный вклад в героико-патриотическое воспитание молодежи, увековечение памяти погибших юбилейными медалями (подготовка поименных списков участников и ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших военнослужащих для награждения) | 2019-2020 годы | Рыжанская С.В., Зверькова А.И., Дударева Л.А., Шаргаев Е.С., Стальченко Р.С. |
| 14. | Подготовка поименных списков ветеранов Великой Отественной войны, членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельных категорий граждан, пострадавшим от последствий войн, для вручения им поздравительных писем от имени Президента Республики Беларусь | май 2019 г., апрель 2020 г. | Зверькова А.И., Стальченко Р.С., Дударева Л.А., Шаргаев Е.С., Рыжанская С.В. |
| 15. | Организация вручения поздравительных писем ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельным категориям граждан, пострадавших от последствий войн, от имени Президента Республики Беларусь | июнь 2019 г., апрель –май 2020 г. | Науменко А.И., Дударева Л.А., Стальченко Р.С. |
| 16. | Изготовление и вручение поздравительных писем участникам Великой Отечественной войны от имени председателя райисполкома | июнь 2019 г., апрель-май 2020 г. | Дударева Л.А., Стальченко Р.С. |
| 17. | Праздничное оформление г. Дубровно | до 14 июля 2019 г., до 8 мая 2020 г. | Шатравко А.А., Саможенов Р.Л., организации и предприятия города |
| 18. | Подготовка и проведение в дни празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне: |  |  |
|  | возложения венков и цветов к памятникам, обелискам и захоронениям погибших в годы Великой Отечественной войны | 26 июня 2019г., 3 июля 2019 г., 8-9 мая 2020 г. | Дударева Л.А., Науменко А.И., Рыжанская С.В., Храмцова В.А., Стальченко Р.С. |
|  | торжественных заседаний и праздничных концертов | 26 июня 2019 г. 3 июля 2019 г. 7-8 мая 2020 г. | Рыжанская С.В., Дударева Л.А., Науменко А.И. |
|  | праздничных митингов, шествий, массовых гуляний в городе и населенных пунктах района | 26 июня 2019 г., 3 июля 2019 г., 9 мая 2020 г. | Рыжанская С.В., Полуйчик С.И., Дударева Л.А., Храмцова В.А., Соколова И.В. Стальченко Р.С. |
|  | встреч руководителей местных исполнительных и распорядительных органов с ветеранами | июнь-июль 2019 г. апрель-май 2020 г. | Рыжанская С.В., Дударева Л.А., Стальченко Р.С., сельские исполнительные комитеты |
| 19. | Организация выступлений в средствах массовой информации ветеранов Великой Отечественной войны | май- июль 2019 г., апрель-май 2020 г. | Дударева Л.А., Шурпакова С.С. |
| 20. | Подготовка смет расходов для подготовки и проведения юбилейных мероприятий | март 2019 г., март 2020 г. | Дударева Л.А., Шлык В.А. |
| 21. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан во время проведения праздничных мероприятий. | Июнь-июль 2019 г., май 2020 г. | Синюкович А.Г., Жизневский В.Г., Миренкова А.А. |
| Увековечивание памяти погибших при защите Отечества и сохранеие памяти о жертвах войн |  |  |  |
| 22. | Создание районной комиссии по обследованию состояния воинских захоронений на территории района | 2019 -2020 годы | Шатравко А.А., Рыжанская С.В. |
| 23. | Реконструкция мемориального комплекса «Рыленки» | 2019-2020 годы | Шатравко А.А., Саможенов Р.Л. |
| 24. | Ремонт и благоустройство памятников воинской славы, надмогильных сооружений на воинских захоронениях, закрепление за ними первичных организаций ОО “БРСМ”; проведение трудовых акций, субботников с направлением полученных средств на ремонт и благоустройство воинских захоронений; изготовление мемориальных плит с фамилиями вновь установленных имен погибших воинов. | 2019-2020 гг. | Сельские исполнительные комитеты, Рыжанская С.В., Шаргаев Е.С., Дударева Л.А., Контровская И.С., Стальченко Р.С., Храмцова В.А., Саможенов Р.Л. |
| 25. | Открытие памятников Героям Советского Союза Авекову Ивану Авдеевичу и Габрусеву Алексею Константиновичу в парке Воинской Славы г. Дубровно | 2019 г. | Рыжанская С.В., Саможенов Р.Л., Дударева Л.А., Храмцова В.А. |
| 26. | Проведение архивно-исследовательских работ по установлению имен, судеб и мест захоронений воинов, погибших в годы Великой Очественной войны, и увековечивание памяти о них | 2019-2020 годы | Дударева Л.А., Гаврутиков А.Я., Шаргаев Е.С., Храмцова В.А. |
| 27. | Проведение Вахты Памяти для активизации поисково-исследовательской работы по установлению имен, судеб и мест захоронений погибших в годы Великой Очественной войны, открытие новых памятных мест, создание мемориальных зон | 2019-2020 годы | Контровская И.С., Дударева Л.А., Шаргаев Е.С., Храмцова В.А. |
| 28. | Проведение поисково-исследовательских работ по увековечиванию памяти воинов, погибших при защите Отечества | 2019-2020 годы | Контровская И.С., Дударева Л.А., Шаргаев Е.С., Стальченко Р.С., Храмцова В.А. |
| 29. | Изготовление буклетов, посвященных событиям Великой Отечественной войны | 2019-2020 годы | Рыжанская С.В., Дударева Л.А., Горбачева А.В. |
| 30. | Обновление тематики экскурсионно-туристических маршрутов по историческим местам, связанным с Великой Отечественной войной | 2019-2020 годы | Дударева Л.А., Горбачева А.В. |
| 31. | Проведение районных субботников, средства которых направляются на мерорприятия, посвященные 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | март 2019 г., март 2020 г. | Рыжанская С.В., Полуйчик С.И., Дударева Л.А. |
| 32. | Открытие мемориальных досок в честь Героев Советского Союза – уроженцев Дубровенского района | 2019-2020гг. | Рыжанская С.В., Дударева Л.А., Храмцова В.А., Стальченко Р.С. |
| Информационно-пропагандистские, культурные и спортивные мероприятия |
| 33. | Организция в районной газете “Дняпроўская праўда” освещения мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне; организация на интернет-сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет патриотических проектов-воспоминаний и рассказов ветеранов о Великой Отечественной войне с аудио-, фото- и видеоматериалами, выпуск тематических патриотических полос “75 лет под мирным небом” | 2019-2020 годы | Шурпакова С.С., Дударева Л.А., Стальченко Р.С., Храмцова В.А. |
| 34. | Подготовка специальных выпусков районной газеты, посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 26 июня 2019 г., 1 июля 2019 г., 7 мая 2020 г. | Шурпакова С.С., Дударева Л.А. |
| 35. | Организация показа художественных хроникально-документальных, кино- и видеофильмов о Великой Отечественной войне | 2019-2020 годы | Рыжанская С.В, Дударева Л.А. |
| 36. | Организация в учебных заведениях, библиотеках и музеях района тематических книжных выставок, пресс-обзоров, информационных часов, презентаций книг военно-патриотической направленности, встреч с ветеранами | 2019-2020 годы | Дударева Л.А., Контровская И.С., Азаренко А.М. |
| 37. | Участие в создании областной электронной книги “Память” | 2019-2020 годы | Дударева Л.А., Гаврутиков А.Я. |
| 38. | Проведение посвященных 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне: |  |  |
|  | торжественной акции “Мы вас поздравляем, боевые подруги” | 8 марта 2019 г., 8 марта 2020 г. | Рыжанская С.В., Дударева Л.А., Стальченко Р.С. |
|  | республиканской общественно-культурной акции ”Дорогами освободителей”, посвященной освобождению территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в 1943-1944 годах | 2018-2020 годы | Дударева С.В., Контровская И.С., Храмцова В.А., Стальченко Р.С. |
|  | торжественных линеек, уроков мужества, конкурсов рисунков, тематических выставок | 2019-2020 годы | Контровская И.С., Азаренко А.М. |
|  | районного праздника патриотической песни “Радзіма мая дарагая” | 2019 год | Дударева Л.А., Соколова И.В. |
|  | районного конкурса военной песни среди коллективов Дубровенского района “Великой Победе посвящается” | 2019-2020 годы | Дударева Л.А., Соколова И.В., руководители организаций и учреждений |
|  | тематических дней “Мирное небо, светлое будущее” благотворительного концерта “Благодарная молодежь – ветеранам” | 2019-2020 годы | Дударева Л.А., Контровская И.С., Храмцова В.А., Стальченко Р.С. |
|  | республиканской героико-патриотической акции “Великой Победе – 75!” | 2019-2020 годы | Контровская И.С., Храмцова В.А., Стальченко Р.С. |
|  | республиканской патриотической акции “Сердцем прикоснись к подвигу” | 2019-2020 годы | Дударева Л.А. |
|  | республиканского патриотического проекта “Цветы Великой Победы” | 2019-2020 годы | Дударева Л.А., Контровская И.С., Храмцова В.А., Шаргаев Е.С. |
|  | республиканского фестиваля народного творчества ветеранских коллективов “Не стареют душой ветераны” | 2019-2020 годы | Дударева Л.А., Соколова И.В., Стальченко Р.С. |
|  | областных патриотических акций учащейся молодежи: | 2019-2020 годы | Контровская И.С. |
|  | республиканского конкурса “Не меркнет летопись побед” | 2019-2020 годы | Контровская И.С. |
|  | выставки-конкурса детского рисунка “Помним, чтим, гордимся” | 2019-2020 годы | Контровская И.С. |
|  | патриотического проекта “Их именами названы студенческие отряды” | 2019-2020 годы | Храмцова В.А., Дударева Л.А. |
|  | республиканского интернет-конкурса патриотических фотографий | 2019-2020 годы | Храмцова В.А., Дударева Л.А. |
|  | военно-спортивной игры “Зарница” | 2019-2020 годы | Контровская И.С., Храмцова В.А. |
|  | республиканской спартакиады среди молодежи по летнему многоборью “Защитник Отечества” | 2019-2020годы | Контровская И.С., Храмцова В.А., Горбачева А.В. |
|  | месечника патриотической книги “Читаем книги о войне” | 2019-2020 годы | Дударева Л.А., Контровская И.С. |
|  | районного туристического слета молодежи | 2019-2020 годы | Горбачева А.В., Храмцова В.А., Дударева Л.А. |
|  | спортивных соревнований по видам спорта, посвященных памяти Героев войны – уроженцев района | 2019-2020 годы | Горбачева А.В., Контровская И.С., Азаренко А.М. |