

ДУБРОВЕНСКІ РАЁННЫ

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ДУБРОВЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

**РЕШЕНИЕ**

**РАШЭННЕ**

ДУБРОВЕНСКІ РАЁННЫ

ВЫКАНАУЧЫ КАМІТЭТ

**РАШЭННЕ**

16 января 2024г. № 31

г.Дуброўна

г.Дубровно

г.Дуброуна

О некоторых вопросах жилищно-коммунального хозяйства

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», решения сессии Дубровенского районного Совета депутатов от 28 декабря 2023 г. № 240 «О районном бюджете на 2023 год» Дубровенский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить:

текущий график капитального ремонта жилищного фонда по Оршанскому филиалу УКПП «Витебское ГЖКХ» на 2024 год (прилагается);

перечень объектов капитального ремонта жилищного фонда по Оршанскому филиалу УКПП «Витебское ГЖКХ» на 2024 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Дубровенского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.

Председатель А.И.Лукашов

Управляющий делами И.Н.Кириллова

Сапегина 5 45 17

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Дубровенского районного

исполнительного комитета

16.01.2024 № 31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий график капитального ремонта жилищного фонда по Оршанскому филиалу УКПП «Витебское ГЖКХ» на 2024 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, квадрат  ных  метров. | Ввод площади в текущем году,  квадратныхметров | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году | | | Стоимость проведения капитального ремонта, рублей. | | | | Использовано средств на 01.01.2024 рублей | План финансирования, рублей | | | | | |
| начало, месяц | Окончание, месяц | | сметная | | договорная | | всего | в том числе | | | | |
| кредиторская задолжен  ность на 01.01.2024 | стоимость работ на 2024 год | | | |
| бюджет | | отчисления граждан и арендаторы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | |
| Раздел 11. Объекты по капитальному ремонту с вводом площади | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт здания жилого дома № 22 по ул. Маяковского в п. Осинторф Дубровенского района | 740,4 | 740,4 | январь | март | | 402373,00 | | 374088,10 | | 261614,06 | 112474,04 |  | 60000,00 | | 52474,04 | |
| 2 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 52 по ул. Вокзальной в г. Дубровно | 1090,0 | 1090,0 | январь | март | | 575325,00 | | 474849,97 | | 110000,00 | 364849,97 |  | 100000,00 | | 264849,97 | |
| 3 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 48 по ул. Вокзальной в г. Дубровно | 1020,0 | 1020,0 | май | июль | | 267397,00 | | 254000,00 | |  | 254000,00 |  | 254000,00 | |  | |
|  | Итого | 2850,4 | 2850,4 |  |  | | 1245095,00 | | 1102938,07 | | 371614,06 | 731324,01 |  | 414000,00 | | 317324,01 | |
| Раздел II. Объекты по капитальному ремонту без ввода площади | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 13 по ул. Крупскойо в г. Дубровно | 2197,0 |  | октябрь | переходящий | | 420000,00 | | 400000,00 | |  | 70000,00 |  | 70000,00 | |  | |
| Итого | |  |  |  |  | | 420000,00 | | 400000,00 | |  | 70000,00 |  | 70000,00 | |  | |
| Раздел III. Разработка проектной документации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт здания жилого дома № 12 по ул. Маяковского в п. Осинторф Дубровенского района | 403,0 |  | апрель | | июль | 15000,00 | 15000,00 | | |  | 7000,00 |  | |  | | 7000,00 | |
| 2 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 21 по ул. Маяковского в п. Осинторф Дубровенского района | 389,0 |  | апрель | | июль | 15000,0 | 15000,0 | | |  | 7000,0 |  | |  | | 7000,0 | |
|  | Капитальный ремонт здания жилого дома № 13 по ул. Крупской в г. Дубровно | 2197,0 |  | апрель | | июль | 20000,00 | 20000,00 | | |  | 11800,00 |  | |  | | 11800,00 | |
|  | Итого |  |  |  | |  | 50000,00 | 50000,00 | | |  | 25800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 25800,00 | |
| Раздел IV. Затраты заказчика: отчисления госстройнадзору, технический и авторский надзор, ввод объекта, РНТЦ т.д. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Технический надзор, авторский надзор, отчисления госстройнадзору, затраты на ввод объектов, РНТЦ |  |  |  | |  | 31445,99 | | | 31445,00 |  | 31445,99 | 730,23 | | 16000,00 | | 15445,99 | |
| Итого | |  |  |  | |  | 1746540,99 | | | 1584384,06 | 0,00 | 858570,00 | 730,23 | | 500000,00 | | 358570,00 | |
| Остаток средств отчисления граждан на капитальный ремонт жилищного фонда на 01.01.2024 г. | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 65770,00 | |

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-сроительных работ | Подрядная организация |
| начало, месяц, год | окончание, месяц, год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 22 по ул. Маяковского в п. Осинторф Дубровенского района | 2 | январь | март | 543,45 | Ремонт кровли, фасадов, балконов, замена оконных дверных блоков в МОП, ремонт козырька, ремонт отмостки | ООО «СТМ Гарант» |
|  | Капитальный ремонт здания жилого дома № 52 по ул. Вокзальной в г. Дубровно | 3 | январь | март | 527,82 | Ремонт кровли, фасадов, балконов, замена оконных дверных блоков в МОП, ремонт козырька, ремонт отмостки | УП ЖКХ «Дубровно-Коммуналь  ник» |
|  | Капитальный ремонт здания жилого дома № 48 по ул. Вокзальной в г. Дубровно | 1 | апрель | июль | 268,47 | Ремонт кровли, фасадов, балконов, замена оконных дверных блоков в МОП, ремонт козырька, ремонт отмостки | Не определен |

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Дубровенского районного

исполнительного комитета

16.01.2024 № 31

Перечень

объектов капитального ремонта жилищного фонда по Оршанскому филиалу УКПП «Витебское ГЖКХ» на 2024 год.

Организация – Оршанский филиал УКПП «Витебское ГЖКХ»

Глава, раздел, подраздел, вид – Гл. – 113, Рд – 6, П/рд – 02, Пар. – 149, Прогр. – 999, Подпрогр. – 0, Ст.30.01.04.

Период – 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | УНК | Наименование  получателя средств | Наименование объекта капитального ремонта | Сумма | Бюджетная классификация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2259 | Оршанский филиал УКПП  «Витебское ГЖКХ» | Капитальный ремонт здания жилого дома № 52 по ул. Вокзальной в г. Дубровно | 100 000,00 | Пар.149  Ст. 30.01.04 |
| 2 | 2259 | Оршанский филиал УКПП  «Витебское ГЖКХ» | Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул. Маяковского в п. Осинторф Дубровенского района. | 60 000,00 | Пар.149  Ст. 30.01.04 |
| 3 | 2259 | Оршанский филиал УКПП  «Витебское ГЖКХ» | Капитальный ремонт здания жилого дома № 48 по ул. Вокзальной в г. Дубровно | 254 000,00 | Пар.149  Ст. 30.01.04 |
| 4 | 2259 | Оршанский филиал УКПП  «Витебское ГЖКХ» | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Крупской в г. Дубровно. | 70 000,00 | Пар.149  Ст. 30.01.04 |
| 5 | 2259 | Оршанский филиал УКПП  «Витебское ГЖКХ» | Затраты Заказчика | 16 000,00 | Пар.149  Ст. 30.01.04 |
|  |  |  | Итого: | 500 000,00 |  |