

ДУБРОВЕНСКІ РАЁННЫ

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ДУБРОВЕНСКИЙ РАЙОННЫЙИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

**РЕШЕНИЕ**

**РАШЭННЕ**

ДУБРОВЕНСКІ РАЁННЫ

ВЫКАНАУЧЫ КАМІТЭТ

**РАШЭННЕ**

28 января 2022г. № 60

г.Дуброўна

г.Дубровно

г.Дуброуна

О некоторых вопросах жилищно-коммунального хозяйства

Руководствуясь Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и решением сессии Дубровенского районного Совета депутатов от 28 декабря 2021 г. № 165 «О районном бюджете на 2022 год»,Дубровенский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить:

текущий график капитального ремонта жилищного фонда по Оршанскому филиалу УКПП «Витебское ГЖКХ» на 2022 год (прилагается);

перечень объектов капитального ремонта жилищного фонда по Оршанскому филиалу УКПП «Витебское ГЖКХ» на 2022 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Дубровенского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.

Председатель А.И.Лукашов

Управляющий делами И.Н.Кириллова

Сапегина 5 45 17

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Дубровенского районного

исполнительного комитета

28.01.2022 № 60

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий график капитального ремонта жилищного фонда по Оршанскому филиалу УКПП «Витебское ГЖКХ» на 2022 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, квадрат  ных  метров. | Ввод площади в текущем году,  квадратныхметров | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году | | | Стоимость проведения капитального ремонта, рублей. | | | | Использовано средств на 01.01.2022, рублей | План финансирования, рублей | | | | | |
| начало, месяц | Окончание, месяц | | сметная | | договорная | | всего | в том числе | | | | |
| кредиторская задолженность на 01.01.2022 | стоимость работ на 2022 год | | | |
| бюджет | | отчисления граждан и арендаторы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | |
| Раздел 11. Объекты по капитальному ремонту с вводом площади | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома №11 пер.Заводской г.Дубровно | 1485 | 1485 | апрель | июль | | 383928,00 | | 345535,00 | | 0,00 | 345535,00 |  | 88000,00 | | 257535,00 | |
|  | Всего |  |  |  |  | | 383928,00 | | 345535,00 | | 0,00 | 345535,00 |  | 88000,00 | | 257535,00 | |
| Раздел II. Объекты по капитальному ремонту без ввода площади | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 18 пер.Заводской г.Дубровно | 1479 |  | декабрь | 2023 | | 380000 | | 342000,00 | |  | 100 |  |  | | 100 | |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул.Маяковского в п.Осинторф Дубровенского района | 1011 |  | декабрь | 2023 | | 350000 | | 315000,00 | |  | 100 |  |  | | 100 | |
| 3 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 14 пер.Заводской г.Дубровно |  |  | август 2021 | декабрь 2021 | |  | | 324384,27 | | 275739,27 | 48645,00 | 48645,00 |  | | 48645,00 | |
| 4 | УКП «Центр по ценообразованию в строительстве Витебской области» |  |  |  |  | |  | | 341,18 | |  | 341,18 | 341,18 |  | | 341,18 | |
| 5 | Отчисление Департаменту госстройнадзора по объекту: «Капитальный ремонт здания жилого дома № 3 по ул.Школьной в н.п.Застенки Дубровенского района» |  |  |  |  | |  | | 163,00 | |  | 163,00 | 163,00 |  | | 163,00 | |
| 6 | УКПП «Витебское ГЖКХ» технический надзор (пер.Заводской 14) |  |  |  |  | |  | | 802,12 | |  | 802,12 | 802,12 |  | | 802,12 | |
| 7 | Отчисление Департаменту госстройнадзора за строительством (пер.Заводской 14) |  |  |  |  | |  | | 48,00 | |  | 48,00 | 48,00 |  | | 48,00 | |
| 8 | Внесение изменений в проектно-сметную документацию (пер.Заводской 14) |  |  |  |  | |  | | 80,60 | |  | 80,60 | 80,60 |  | | 80,60 | |
| 9 | Авторский надзор по объекту: «Капитальный ремонт здания жилого дома № 3 по ул.Школьной в н.п.Застенки Дубровенского района» |  |  |  |  | |  | | 569,33 | |  | 569,33 | 569,33 |  | | 569,33 | |
| 10 | Отчисление Департаменту госстройнадзора за строительством (д.Застенки ул.Школьная 3) |  |  |  |  | |  | | 369,63 | |  | 369,63 | 369,63 |  | | 369,63 | |
| Всего | |  |  |  |  | | 730000,00 | | 983758,13 | | 275739,27 | 51218,86 | 51018,86 |  | | 51218,86 | |
| Раздел III. Разработка проектной документации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома №18 пер.Заводской г.Дубровно |  |  | ноябрь 2021 | | февраль 2022 | 15000,00 | 15000,00 | | |  | 15000,00 |  | |  | | 15000,00 | |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул.Маяковского в п.Осинторф Дубровенского района |  |  | ноябрь 2021 | | февраль 2022 | 13000,00 | 13000,0 | | |  | 13000,0 |  | |  | | 13000,0 | |
| Всего | |  |  |  | |  | 28000,00 | 28000,00 | | |  | 28000,00 |  | |  | | 28000,00 | |
| Раздел IV. Затраты заказчика: отчисления госстройнадзору, технический и авторский надзор, ввод объекта, ЦСМ и т.д. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт здания жилого дома № 11 пер.Заводской г.Дубровно |  |  | март | | август | 6000,00 | | | 6000,00 |  | 6000,00 |  | | 2000,00 | | 4000,00 | |
| 2. | Остаток средств отчислений граждан на капитальный ремонт жилищного фонда на 01.01.2022 г. |  |  |  | |  |  | | |  |  | 1150,0 |  | |  | | 1150,00 | |
| Всего | |  |  |  | |  | 6000,00 | | | 6000,00 |  | 7150,00 |  | | 2000,00 | | 5150,00 | |
| ИТОГО | |  |  |  | |  | 1147928,00 | | | 1363293,13 | 275739,27 | 431903,86,86 | 51018,86 | | 90000,00 | | 341903,86 | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | | |

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-сроительных работ | Подрядная организация |
| начало, месяц, год | окончание, месяц, год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 пер.Заводской г.Дубровно | 3 | апрель | июль | 258,5 | Ремонт фасадов, замена оконных блоков и наружных входных блоков во вспомогательных помещениях, ремонт козырька, восстановление отмостки, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов. | По результатам торгов» |

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Дубровенского районного

исполнительного комитета

28.02.2022 № 60

Перечень

объектов капитального ремонта жилищного фонда по Оршанскому филиалу УКПП «Витебское ГЖКХ» на 2022 год.

Организация – Оршанский филиал УКПП «Витебское ГЖКХ»

Глава, раздел, подраздел, вид – Гл. – 113, Рд – 6, П/рд – 02, Пар. – 149, Прогр. – 999, Подпрогр. – 0, Ст.30.01.04.

Период – 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | УНК | Наименование  получателя средств | Наименование объекта капитального ремонта | Сумма | Бюджетная классификация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2259 | Оршанский филиал УКПП  «Витебское ГЖКХ» | Капитальный ремонт жилого дома № 11 пер. Заводской г.Дубровно. | 88000,00 | Пар.149  Ст. 30.01.04 |
| 4 | 2259 | Оршанский филиал УКПП  «Витебское ГЖКХ» | Затраты Заказчика | 2000,00 | Пар.149  Ст. 30.01.04 |
|  |  |  | Итого: | 90000 |  |